- 项目需求

一、招标项目概况

（一）安庆市蝇类本本底调查；安庆市野生鼠类种群多样性本底调查；安庆市登革热伊蚊集中采集。

（二）项目经费：拾万元（包括所有监测活动经费、车辆使用等费用）。

- 经费来源：2024 年中央补助病媒生物监测项目。

- （四）项目类别：服务类

- （五）包别划分：一包，以包报价

- （六）最高限价：10万元

二、项目需求及参数要求

- 详见相关技术参数要求及附件《安庆市蝇类本本底调查方案》；《安庆市野生鼠类种群多样性本底调查方案》。

三、报价人要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人具备有效的有害生物防制服务相关条件能力与资质，具有良好的上下沟通与协调能力；

3、应具备生态学解刨相关能力及运输与保存设备，并符合实验室生物安全等相关要求（提供相关案例）；

4、项目经理和项目人员需提供有害生物防制资质与能力证明；本项目因有科研性质，至少有一名经验丰富中、高级专业技术人员负责带教；本项目监测人员不少于四人；投标人需提供项目人员和项目经理有害生物防制资质等级证书复印件，提供车辆行驶证复印件；样品保存工具；鼠类、蚊类、蝇类采样设备证明。

5、同时具有两年以上全国病媒生物生态学（鼠类）监测业绩和病媒生物监测业绩，不少于2种；需提供中标通知书及合同，每个城市不得重复。

6、供应商不得低于市场价格恶意竞标，竞价小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，经过询标，供应商应在评标现场合理的时间内（30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，竞价小组应当将其作为无效投标处理。

7、供应商应该提供服务方案，提供技术方案描述详细、科学全面、完整清晰，完全响应了上述内容的；方案中需提供详细的进度保障措施，内容包括：设计进度工作量及计划安排、时间节点进度分解、进度保证措施的承诺；

附件

1、安庆市蝇类本本底调查方案

2、安庆市野生鼠类种群多样性本底调查方案

3、安庆市登革热媒介伊蚊标本收集方案

附件一、

安庆市蝇类本底调查方案

- 1.背景

- 蝇类隶属于动物界(Animalia)、节肢动物门(Arthropoda)、昆虫纲 （Insecta）、 双翅目 （Diptera）、 环 裂 亚 目（Cyclorrhapha），在世界范围内的分布十分广泛，目前我国已知的蝇类大约有 5000 多种。蝇类是重要的病媒生物，病媒生物种群动态监测是媒介性生物传染病风险评估、预测预警及科学防控的前提和基础。蝇类有有瓣蝇类和无瓣蝇类之分，但是与人类的关系最密切，具有传播疾病能力的蝇类基本上都属于有瓣蝇类。蝇类传播疾病通常分为机械传播和生物传播，其中以机械性传播为主；同时，蝇类在取食时边吃、边吐、边排便的摄食习性，可将其携带的病原体污染水、食物、用具等物体表面，从而造成人类的感染。这种特性导致它可以携带多种病原体，蝇类携带的病原体包括细菌、真菌、病毒、寄生虫等，蝇类携带和机械性传播的病原体中最主要的是细菌，有研究证明蝇类能携带的细菌约 100 多种，病毒约 30 种。蝇类可以传播多种疾病，其中容易传播的疾病是消化道疾病，另外也可以传播眼病、皮肤病等。有些蝇类的幼虫还可以寄生到人体内的眼、鼻孔、皮肤、伤口和胃肠道等多个部位，从而引起蝇蛆病。不仅如此，蝇类的整个生长周期非常快，这也增强了它们传播病原体的能力。

- 大别山为长江与淮河水系的分水岭，位于豫、鄂、皖 3 省边境。安徽省大别山区主要分布在六安市和安庆市境内，属亚热带季风气候区，亦具有典型的山地气候，气候湿润，雨量充沛；优越的地理环境和气候条件适宜蝇类和细菌的孳生，然而目前关于大别山安徽区蝇类构成及携带致病菌情况的报道较少，因此亟需加强对该区蝇类分布及其携带致病菌情况的研究。

- 2.目的

- 本工作旨在掌握安徽省大别山区蝇类种群构成、夏秋季蝇密度和生境分布等基本情况；针对捕获的常见蝇种开展病原体研究，对比常见蝇种携带肠道致病菌和病毒情况的差异，为控制蝇类及蝇类相关传染病提供科学依据。通过对当地蝇类种类、数量和分布情况的系统调查，可以更全面地了解该地区蝇类生态系统的特点和现状。此外，蝇类本底调查也有助于加强对当地生物多样性的认识，为保护当地生态环境提供科学支持。同时，通过对蝇类携带的肠道致病菌筛选工作，我们可以更好地了解当地蝇类携带的肠道致病菌种类和数量，有助于预防和控制相关疾病的传播。这项工作还能为卫生防疫工作提供科学依据，指导相关部门制定针对性的防控措施，保障当地居民的健康和安全。因此，开展这一调查与筛选工作对于提高环境卫生水平、保障居民健康和促进可持续发展具有深远意义。

- 3.样本采集

- 采集时间：2024 年 7 月~10 月

- 采集地点：岳西县、潜山县、宿松县、太湖县、望江县、桐城市、怀宁县，每个监测县（区）选取 3 个镇（乡）；各镇（乡）选取农贸集市、餐饮外环境、绿化带、居民区各放置捕蝇笼 2 笼，野外环境（山地、水体）放置捕蝇笼 10 笼，每个镇捕获蝇总数不得少于 300 只。

- 采集方法：

- 以笼诱法为主，结合网捕法进行采样。捕蝇笼悬挂放置，

- 每个捕蝇笼诱饵盘内放置诱饵。每次监测一个白天，于第一天9:00前布放，第二天 9:00左右收回，或晨放晚收，挂笼时间不少于 9 小时。收笼后，用乙醚或氯仿杀死后分类，统计各蝇种的数量。记录监测当天的天气情况(气温、湿度、风力)。诱饵选择：糖醋饵（红糖 50 g+食醋 50 ml+水 50 ml）

- 4.监测要求

- 在公共卫生和疾病预防领域，蝇类监测是一项重要的工作。为了有效进行这项工作县级疾控的积极参与和协调。，确保监测工作能够覆盖到各个关键区域。人居环境主要包括农贸集市、餐饮外环境、绿化带、居民区；野外环境主要包括山地及大型水体边。各监测点需准确记录经纬度，做好各监测点位信息登记及标本编号。

- 组织保障

- 调查经费从 2024年中央补助病媒生物监测项目列支。

件二

安庆市野生鼠类种群多样性本底调查方案

鼠类能传播160余种人兽共患传染病，被列为“四害”

之首。在我国法定报告的41种传染病中有1/5以上与鼠有关（贮存宿主或直接传播），常见鼠传疾病包括鼠疫（鼠、蚤）、流行性出血热（鼠、蜱）、发热伴血小板减少综合征、斑疹伤寒、血吸虫病、包虫病、狂犬病、钩端螺旋体病等，另外还有恙虫病、鼠伤寒、蜱性回归热、森林脑炎、野兔热等。鼠密度是反映人居环境公共卫生水平的重要生物学指标，是评价山区农村村容村貌的基础性指标，山林鼠类多样性也是反映山地生态系统物种多样性的重要基础数据。因此，开展安徽省大别山区鼠类多样性本底及鼠病原学研究，对了解安徽省鼠类地理区系和鼠传疾病分布，科学开展鼠媒传染病预防和控制具有重要意义。

1.生境选择

采集地点：岳西县、潜山县、宿松县、太湖县、望江县、桐城市、怀宁县，每个监测县（区）选取 3 个镇（乡）夹夜法的监测中每个乡镇监测点设农田、林地2种类型的监测生境各2个。各地可根据本地鼠传疾病流行情况和本地条件增加河流、湖泊、荒地等其他生境。农田生境淮河以南地区应兼顾水田和旱田，淮河以北地区应选择不少于两种农作物生境；林地生境有山地区尽可能选择不同海拔高度的山林，无林地区可选择农田边小树林或用农田、山地、湿地（水库、河流）、荒地等生境补齐。监测点应覆盖安庆市的所有县区，监测点（可结合蝇类调查），原则上须采用夹夜法。

2.调查时间

鼠生态学及野生鼠类种群本底调查，定于2024年7月至2025年7月，尽量集中在夏秋季进行，避免冬季低密度期。

3.监测方法

统一选用质量可靠稳定的中型钢板夹，以各地便于获得

的材料为诱饵长期使用，晚放晨收。农田、林地沿直线或沿

田埂、沟渠等自然地形每 5m 布放 1 只，行间距不少于 50m。每一监测乡镇监测生境布夹累计不少于 300 有效夹夜。捕获鼠类后，进行鼠种鉴定、并同时记录性别等信息，逐只鼠类登记并顺序编号，每年监测地区内序号不得重复。鼠样统一编号规则：AH+（市拼音首字母大写）+（区县首字母大写）+R+年度（后两位）+三位数字（市统一排序），例如安庆市采自岳西县包家乡的1号鼠样品编号为：AHAQYXBJ-R24-001。鼠尸不完整而无法鉴定种类的，填入其它并在记录表中备注中注明。填写记录表见表 1-1 和汇总表见表 1-3。

4.统计与计算

（1）夹(笼)夜法鼠密度以每百只鼠夹（笼）捕获鼠数量，即捕获率表示，计算公式如下：

%

有效夹(笼)数=布夹(笼)总数-无效夹(笼)数

无效夹(笼)是指丢失或不明原因击发的鼠夹(笼)。

捕鼠总数是指鼠夹(笼)捕获鼠类的数量总和，鼠夹上夹有完整鼠或鼠头、鼠皮、鼠毛、鼠尾、鼠爪等部分肢体的定为捕到鼠，记入捕鼠总数。

5.鼠标本采集数量

鼠类生态学监测捕获的鼠类标本均全部带回实验室

超低温保存，每个乡镇监测点野生鼠类标本量不少于10只。生态学监测和补充采样采集鼠标本的过程中，应在低温条件下进行鼠标本的收集、运输和分类工作，长期储存应置于超低温冰箱环境中。此项条件作为监测点选择及承担单位考核的重要指标。

6.监测时的个人防护

夹夜法监测鼠密度时，容易和鼠类密切接触。为防治感

染各种鼠传病原体，需要做好个人防护。流行性出血热疫区

监测人员应该按免疫程序接种流行性出血热疫苗。收放鼠夹

和鉴定鼠种时应戴手套和可防止气溶胶吸入的口罩。农田鼠

类监测应穿防蚤袜并喷洒驱避剂。鉴定鼠类标本前需要将所

有标本在密闭容器中用乙醚或氯仿进行麻醉熏蒸 10 分钟左右，防止鼠类体表各种寄生虫逃逸并叮咬。鼠尸体消毒液消毒后深埋或焚烧。接触鼠尸物品经消毒后才可继续使用。

7.组织保障

调查经费从2024 年中央补助病媒生物监测项目列支。

- 附件三

- 安庆市登革热媒介伊蚊标本收集方案

中国疾控中心 2014 年发布了《登革热媒介伊蚊监测指南》（中  疾控传防发〔2014〕360  号）（以下简称指南）。今年登革热疫情 国际形势日趋严峻，我国亦面临输入病例引发多地暴发流行的压 力。根据指南要求，为更好地了解监测点蚊媒监测能力， 提升监测点蚊媒鉴定和监测水平，收集登革热 媒介伊蚊标本每个监测点不少于 100 只。

对双层叠帐法或诱蚊灯法获取标本进行种类鉴定，确定为白

纹伊蚊后，分别制作针插标本和酒精浸泡标本。

针插标本：挑选形态完整的媒介伊蚊雌雄个体， 分别制作成 针插标本≥10 只，置入高安全性标本盒中，填写完整的采集标签， 含采集时间、采集地点（记录到省/自治区/直辖市 XX 地（市）XX  县（区）XX 乡镇/街道）、采集生境、采集方法、采集人，参考标

签格式如图。标本盒内放置樟脑或/和干燥剂用于标本保存。

酒精浸泡标本：将媒介伊蚊雌雄个体分别装入 2ml 的冻存管， 20 只/管，95%酒精保存，采集标本不少于 100 只（监测方法采集

不足的用其他方法采集补齐）。

编号：001 采集日期： 2024.06.21 地点: 生境：公园 采样方法：双帐法 采集人： XXX 种名： 鉴定人： XXX

参考标签格式

四、采购商务要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、材料费用、车辆费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定的全部内容所需的一切应有费用。

（二）服务地点：采购人指定地点

五、其它要求

（一）付款及结算方式：监测完成上报工作，并通过验收合格后15个工作日内完成支付。由于不可抗拒因素造成项目不能完成的，按实际工作量进行支付。

（二）投标保证金和履约保证金：无。

（三）验收方法及标准

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。